中国共产党澄江市委员会

党史研究和地方志编纂办公室

2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

- 党史著作编纂专项经费。

- 二、立项依据

《中共澄江市委执政纪要》自2011年开始按年度编纂出版，主要围绕中共澄江市委执政这一主题，以反映市委的重要决策、重要活动和重要工作为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述市委的执政实践，总结执政经验，探讨执政方略。费用均纳入单位年度预算，由本级财政预算拨款，已连续出版11本。玉溪市、澄江市均出台相关文件要求编纂出版发行，中共澄江市委办公室关于做好《2021中共澄江市委执政纪要》《澄江年鉴（2022）》组稿工作的通知 〔2022〕—22。

- 三、项目实施单位

- 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室。

- 四、项目基本概况

《2022中共澄江市委执政纪要》是由市委主办，市委办牵头，市委党史研究和地方志编纂办公室主持编辑，围绕市委执政主线，全面反映市委执政实践，总结执政经验，探索执政规律，交流党务工作信息，指导全市各级党组织执政实践，按年编纂出版的综合性书籍。各撰稿单位务必要以高度的政治责任感，从全市工作大局出发，明确分管领导，强化责任落实，坚持时间倒逼进度、成果倒逼质量，严格按照编纂工作的要求，圆满完成各自承担的工作任务。

- 五、项目实施内容

各承编单位自接到中共澄江市委办公室关于做《2022中共澄江市委执政纪要》《澄江年鉴（2023）》组稿工作的通知文件后，按文件要求征集2022年文字、图片资料，于2023年3月初将文稿打印1份送单位主管领导审阅签字并加盖单位公章后连同电子文档报送市委党史研究和地方志编纂办公室。2023年5月底前，市委党史研究和地方志编纂办公室工作人员对各单位稿件进行编辑修改，完成初稿并送印刷公司修改、编排。8月底前，经过至少3次修稿，形成“送审稿”后报市委书记、副书记、常委、市委委员中有关市级领导、市委机要和保密局及市委党史研究室有关领导终审定稿。9月底前，市委党史研究和地方志编纂办公室根据审稿意见对文稿进行修改、补充和完善，于10月前印刷出版。2023年10月底前，支付印刷费、排版费等费用共计15.00万元。

- 六、资金安排情况

- 根据澄江各单位、驻澄各单位及与其他县区等的交流、库存需求等情况，结合财政资金情况，《2022中共澄江市委执政纪要》需印刷出版300册，按照印刷公司根据书籍字数、装订要求、纸张等方面要求，结合往年资金情况进行费用测算，预计《2022中共澄江市委执政纪要》印刷费总计：4.00万元。印刷公司根据稿件修改及排版等情况，结合往年资金支出情况测算排版费用，预计《中共澄江市委执政纪要（2022）》排版费需1.00万元，合计：5.00万元。

- 七、项目实施计划

各承编单位自接到中共澄江市委办公室关于做《2022中共澄江市委执政纪要》《澄江年鉴（2023）》组稿工作的通知文件后，按文件要求征集2022年文字、图片资料，于2023年3月初将文稿打印1份送单位主管领导审阅签字并加盖单位公章后连同电子文档报送市委党史研究和地方志编纂办公室。2023年5月底前，市委党史研究和地方志编纂办公室工作人员对各单位稿件进行编辑修改，完成初稿并送印刷公司修改、编排。8月底前，经过至少3次修稿，形成“送审稿”后报市委书记、副书记、常委、市委委员中有关市级领导、市委机要和保密局及市委党史研究室有关领导终审定稿。9月底前，市委党史研究和地方编纂办公室根据审稿意见对文稿进行修改、补充和完善，于10月前印刷出版。2023年10月底前，支付印刷费、排版费等费用。

- 八、项目实施成效

- 《中共澄江市委执政纪要》是反映中共澄江市委的重要决策、重点工作和重要活动；记述中共澄江市委工作部门、党委（党组）在执政实践中形成的经验成就。《中共澄江市委执政纪要》有存史、资政的作用，预计年底前把《2022中共澄江市委执政纪要》印刷出版，发放至澄江市各单位，发放覆盖率达到90%以上，服务对象满意率达到90%以上。其出版有利于各级领导总结成绩、经验，从而改善领导方式和执政方式，提高其执政能力和水平，因此，不仅各级领导干部，广大人民群众也是其受益者；它的出版发行可以把党委重大决策、重点工作等向党内外公开，增强党内透明度，推进民主政治建设，因此它还对党的建设有益；它还可积累党史资料，交流党史信息，对各级党委、党史工作者及党史研究者都有益。

- 项目2.

- 一、项目名称

地方志编纂及方志馆建设专项经费。

- 二、立项依据

- （一）《澄江年鉴》编纂出版发行工作

《澄江年鉴》从1993年开始编纂出版发行，每年一鉴，经费均纳入单位年度预算，由本级财政预算拨款，已连续出版30鉴。中国地方志指导小组、玉溪市、澄江市均出台相关文件要求编纂出版发行：中国地方志指导小组《关于全力做好省市县三级综合年鉴2022年卷编纂出版工作文件的通知》要求：为贯彻落实中国地方志指导小组关于“十四五”时期要“加强地方综合年鉴编纂工作，把年鉴工作作为各级地方志工作机构的日常工作重心，摆在更加突出的位置”的安排部署，持续巩固“一年一鉴，公开出版，实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖”成果，推进新时代年鉴事业高质量发展。

中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室关于印发《玉溪市地方志事业发展规划（2021—2025）的通知》要求：“抓实志鉴修编工作。按照省地方志工作要求，积极做好第三轮志书编修准备，组织好脱贫攻坚志、全面小康志、抗击新冠肺炎疫情志等志书编纂；市、县两级地方综合年鉴编纂一年一鉴、公开出版，着力提升编纂质量，努力打造精品年鉴。完成好地方党委、政府和上级部门安排部署的志书、年鉴编纂任务。

中共澄江市委办公室关于做好《2021中共澄江市委执政纪要》《澄江年鉴（2022）》组稿工作的通知〔2022〕—22。

（二）《抚仙湖志》编纂工作

为深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念和《云南省抚仙湖保护条例》，根据《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》和落实中指组《关于印发<中国名水志文化工程实施方案>的通知》（中指组〔2018〕69号）精神，紧密结合玉溪自然资源、生态建设和史志办工作实际，在省地方志办的大力支持下，拟编纂《抚仙湖志》。

中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室《关于印发<抚仙湖志>编纂实施方案的通知》要求：“全志共设序、凡例、地图、概述、湖区环境、自然景观、人文景观、澄江动物化石群、民俗风情与美食、名人与抚仙湖、区域文化、治理保护、媒体传真、大事纪略、文献辑录、编纂始末共16个部分，由市委史志办地方志编纂科、江川区委史志办、澄江市委史志办、华宁县委史志办共同编纂。具体分工如下：澄江市委史志办：负责湖区环境、澄江动物化石群、治理保护类目的编纂、统稿和无题序言的撰写；负责提供湖区地图；负责自然景观、人文景观、民俗风情与美食、区域文化类目中澄江内容的编纂；负责提供相应图片。协助做好相关工作。工作步骤及时间要求：1.准备阶段。加强与中指办、省地方志办的工作汇报，争取指导；确定编纂篇目；做好资料征集。时间：2021年12月底前。2.编纂阶段。编纂人员根据分工进一步完善资料，撰写稿件，完成初稿。时间：2022年1—7月。3.统稿阶段。执行副主编完成负责类目统稿和无题序言撰写，时间：2022年8—9月。执行主编完成总纂，形成征求意见稿。时间：2022年10—12月。4.征求意见、修改完善阶段。在一定范围内发放征求意见稿，及时收集反馈意见进行修改，形成送审稿。时间：2023年1—3月。5.审改阶段。组织专家进行评审，对书稿进一步修改完善。时间：2023年4—5月。6.定稿出版。修改定稿后审校印刷出版。时间：2023年6—12月。”

- （三）方志馆建设工作

- 中国地方志指导小组关于《方志馆建设规定（试行）》的通知要求：“第五条  省（自治区、直辖市）、市（地、州、盟）、县（市、区、旗）应建立方志馆，鼓励有条件的乡镇（街道）、村（社区）建立方志馆。第六条  方志馆建设应纳入当地经济社会发展、文化建设和城市建设总体规划，统筹推进与安排，所需经费列入同级人民政府财政预算。”

中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室关于印发《玉溪市地方志事业发展规划（2021—2025年）的通知》要求：“统筹推进方志馆建设。认真贯彻落实中国地方志指导小组《方志馆建设规定（试行）》精神，将方志馆建设纳入地方经济社会发展、文化建设和城市建设总体规划，通过单独规划建设或与图书馆、文化馆、博物馆、城市规划馆等共同建设的方式，至2025年力争全市各县（区、市）建成方志馆，指导有条件的乡镇以及村社建设乡情馆、村史馆，发挥好方志文化在文化强国建设、乡村文化振兴中的独特作用；大力推进方志馆数字化建设。”

- 三、项目实施单位

- 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室。

- 四、项目基本概况

《澄江年鉴》从1993年开始编纂出版发行，每年一鉴，均纳入单位年度预算，由本级财政预算拨款，已连续出版30鉴。《澄江年鉴》为地方综合性年鉴，编纂工作由澄江年鉴编纂委员会领导、市委党史研究和地方志编纂办公室组织实施，各承编单位共同参与编纂。《抚仙湖志》由中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室组织编纂。中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室《关于印发<抚仙湖志>编纂实施方案的通知》要求：“全志共设序、凡例、地图、概述、湖区环境、自然景观、人文景观、澄江动物化石群、民俗风情与美食、名人与抚仙湖、区域文化、治理保护、媒体传真、大事纪略、文献辑录、编纂始末共16个部分，由市委史志办地方志编纂科、江川区委史志办、澄江市委史志办、华宁县委史志办共同编纂。方志馆建设是按照中央、省、市工作要求开展相关工作，2023年预计建设市、镇（街道）、村（社区）三级方志馆5个。

五、项目实施内容

- （一）《澄江年鉴》编纂出版发行工作

- 《澄江年鉴》在编纂时严格遵循年鉴体例属性，贯彻编纂宗旨，体现地方特色，述而不论。编目设置框架以条目体为主，设类目、分目和条目3个层次。条目以概况、专题、人物、图片等方式记述。全书由彩页、特载、大事记、百科、附录等部分组成。百科部分包括市情概况、党政、群团、政法、军事、城乡建设、农业、工业、交通邮电、商业贸易、综合经济管理、财政税务、金融保险、教育科技、卫生体育、文化旅游、社会生活、乡镇街道等。《澄江年鉴》基本条目保持相对稳定，特色条目根据年度工作发展需要适当增减。各部门单位可增设专题性条目，条目设置根据部门工作职能和业务需要而定。

- （二）《抚仙湖志》编纂工作

- 做好《抚仙湖志》编纂工作。2023年1—3月，在一定范围内发放征求意见稿，及时收集反馈意见进行修改，形成送审稿；2023年4—5月，组织专家进行评审，对书稿进一步修改完善；2023年6—12月，修改定稿后审校印刷出版。

（三）方志馆建设

- 建设方志馆，在建设过程中，寻求既能展示澄江历史文化脉络、又有方志文化特色的概念设计，利用澄江元素、体现澄江特色、展示澄江文化，立体多维展示澄江市情、镇（街道）情、村情、民情。

- 六、资金安排情况

- （一）《澄江年鉴》编纂出版发行工作

- 根据澄江各单位、驻澄各单位、与其他县区等的交流、库存需求和历年印刷出版等情况，《澄江年鉴（2023）》需印刷出版400册，按照印刷公司根据书籍字数、装订要求、纸张等方面要求进行费用测算，预计《澄江年鉴（2023）》印刷费：5.00万元。根据出版社2018年11月调整的书号费标准，50万字的书号费为3.00万元，审稿费0.50万元，超出50万字，每超出10万字增加0.50万元，《澄江年鉴（2023）》预计字数至少100万字，按此标准计算，《澄江年鉴（2023）》出版费（书号费）至少要5.00万元。《澄江年鉴（2023）》编纂出版发行专项经费合计：10.00万元。

- （二）《抚仙湖志》编纂工作

- 《抚仙湖志》编纂需要经费3.00万元。其中：邀请专家交流研讨2.00万元，调研费用1.00万元。

- （三）方志馆建设工作

- 方志馆建设需经费2.00万元。其中：建设维护经费1.00万、展陈品书籍等经费1.00万。

- 七、项目实施计划

- （一）《澄江年鉴》编纂出版发行工作

各承编单位自接到中共澄江市委办公室关于做好《2022中共澄江市委执政纪要》《澄江年鉴（2023）》组稿工作的通知的通知文件后，按文件要求征集2022年文字、图片资料，于2023年3月初将文稿打印1份送单位主管领导审阅签字并加盖单位公章后连同电子文档报送市委党史研究和地方志编纂办公室。市委党史研究和地方志编纂办公室对入鉴文稿、图片资料进行审核并进行编辑，2023年5月完成初稿。2023年6—8月，党史研究和地方志编纂办公室将对稿件进行至少3次修改校对，并同时办理书号费相关事宜，8月请相关撰稿单位再次对稿件进行核对。单位将于9月份根据稿件等情况与印刷公司商谈印刷费等事宜，经三重一大会议讨论通过后，支付书号费、印刷费等费用。10月完成校改稿，报送《澄江年鉴》编纂委员会等审查定稿，批准后送出版社印刷出版，并于10月内完成所有资金支付事宜。预计年底前出书，提供各级领导、澄江各单位、部门使用，同时起到存史、资政的作用，使各级领导满意率达到95%以上。

- （二）《抚仙湖志》编纂工作

- 做好《抚仙湖志》编纂工作。2023年1—3月，在一定范围内发放征求意见稿，及时收集反馈意见进行修改，形成送审稿；2023年4—5月，组织专家进行评审，对书稿进一步修改完善；2023年6—12月，修改定稿后审校印刷出版。

- （三）方志馆建设工作

- 5月前完成包括澄江方志馆、凤麓老城风物方志馆等5个方志馆的选址及布展等工作；10月前做好相关维护、管理使用及展陈品更新等工作。

- 八、项目实施成效

- （一）《澄江年鉴》编纂出版发行工作

《澄江年鉴》是记述澄江一年来的经济、社会、政治、文化等的综合性书籍，出版之后，它可以为领导决策提供依据，是领导的得力助手；它的综述、专文等内容全面、系统，可以为社会各界提供查找方便，能为党委、政府等领导机关和业务部门科学化决策提供依据。年鉴还提供逐年可比的各部门、各行业的统计资料，是科研工作中最有价值的直观材料。2023年内将完成400册的编纂出版发行任务，并记录2022年澄江政治、经济、文化、社会等各方年的发展变化，为各级领导及社会各界提供详实的资料、数据，要求覆盖面大于等于90%，为市委、市政府领导提供的查询服务，领导满意度大于等于95%。

- （二）《抚仙湖志》编纂工作

抚仙湖是全国的宝贵财富。它相当于为中国每人储备了约15吨一类水。抚仙湖风景旖旎文化璀璨惊人。玉溪像呵护母亲一样保护抚仙湖。以志书的形式可客观、权威、全面的书写抚仙湖，对于抚仙湖的进一步保护治理、开发利用、宣传推介，记录山水玉溪，建设美丽云南具有重要意义，同时，也发挥存史资政育人的作用。为抚仙湖树碑立传，编纂《抚仙湖志》是一件利在当代，功在千秋的大好事。

- （三）方志馆建设

通过建设方志馆多形式、多手段展陈澄江建制沿革、文化习俗等，让市民群众在馆里寻找历史灵魂、寻找人城根脉、继承文化基因、激发家国情怀；全面丰富地展现澄江历史文化、地方特色、发展成就和城市未来，增强游客的参与感、体验感和获得感；深度挖掘澄江独特文化资源，充实方志馆爱国爱乡爱家文化内涵，把市方志馆打造成为党员干部、学校师生、企事业人员、市民群众的党史学习教育基地、爱国主义教育培训基地。