澄江市林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

飞播良种造林技术推广示范项目专项资金。

- 二、立项依据

云南省林木种苗工作总站编撰的《困难立地精准飞播良种造林技术推广示范实施方案》，云南省林木种苗工作总站与澄江市林业和草原局签订的《困难立地精准飞播良种造林技术推广示范项目合作协议》，相关法律法规、技术规程。

- 三、项目实施单位

- 澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

营建困难立地精准飞播优良品种示范基地1,200.00亩，每公顷保存率不低于1,350株。澄江市龙街街道梁王山900.00亩、路居镇黑山脚300.00亩。

- 五、项目实施内容

- 根据播区条件和适地、适树、适播的原则以及种源供应条件，树种配置以良种与乡土树种混播为主，兼顾针阔混播等方式。旱冬瓜、云杉混播：旱冬瓜每亩0.5公斤，云杉每亩0.5公斤，布局在梁王山片区；云南松、清香木、黄连木混播：云南松每亩0.2公斤，清香木每亩1公斤，黄连木每亩1公斤，布局在黑山脚片区。完成1,200.00亩飞播造林任务，共需各类种子1,560公斤，其中：云南松60公斤、旱冬瓜450公斤、云杉450公斤、清香木300公斤、黄连木300公斤。

- 六、资金安排情况

项目总投资41.60万元，2020年共拨付飞播造林劳务费18.60万元，2023年投入资金23.00万元，计划今年6—8月项目实施地块良种复播及苗木补植补造，今年10月底完成竣工验收，完成项目资金兑付。

- 七、项目实施计划

2020年7月完成《实施方案》编制工作，8月底前完成招投标、施工协议签定等前期工作，12月完成整地、播种、立牌及验收等工作，管护期至2022年12月。

- 八、项目实施成效

困难立地精准飞播造林项目实施后，可绿化造林困难立地1,200.00亩，着力推进”森林云南“建设，努力构建生物多样性保护和生态安全屏障，推进高原湖泊绿化美化进程，项目实施后，可改善项目地点生态环境，有效防止水土流失，涵养水源。困难立地精准飞播造林可增加周边农户就业机会，使农村闲散劳动力得到充分利用；推广精准飞播种造林技术可为困难立地造林提供新的造林思路，优良品种推广有利于实现“科技兴林”战略；支持绿色公益事业发展，美丽乡村建设。

- 项目2.

- 一、项目名称

澄江市林草局生态保护项目资金。

- 二、立项依据

按照龙街街道办事处、右所镇吉花村委会与澄江木森苗木经营有限公司于2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，项目土地流转租金分四期支付，第一期2011年—2016年，租金为0.33万元/亩每年；第二期2016年—2021年，租金为0.36万元/亩每年；第三期2021年—2026年，租金为0.39万元/亩每年；第四期2026年—2028年，租金为0.42万元/亩每年。

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

2023年完成抚仙湖北岸生态湿地建设项目（洋潦营、小白祥)(一期》工程337.01亩新建湿地，工程内容包括入湖面源低污染水湿地净化工程，湿地生态景观修复工程，湿地配套工程三部分。根据2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，第三期2021年—2026年，租金为0.39万元/亩每年，一次性支付五年租金共657.17万元。摸清全市森林、草原和湿地生态系统重点外来入侵物种的发生种类、分布、发生面积、危害程度、寄主等基本情况，按照国家和省联合普查工作要求，建立林草外来入侵物种数据库、数字化标本库，分析林草外来入侵物种对我省经济、生态和社会的影响。

按照龙街街道办事处、右所镇吉花村委会与澄江木森苗木经营有限公司于2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，项目土地流转租金分四期支付，第一期2011年—2016年，租金为0.33万元/亩每年；第二期2016年—2021年，租金为0.36万元/亩每年；第三期2021年—2026年，租金为0.39万元/亩每年；第四期2026年—2028年，租金为0.42万元/亩每年。

- 五、项目实施内容

按照2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，项目土地流转租金分四期支付，第一期2011年—2016年，租金为0.33万元/亩每年；第二期2016年—2021年，租金为0.36万元/亩每年；第三期2021年-2026年，租金为0.39万元/亩每年；第四期2026年—2028年，租金为0.42万元/亩每年。

- 六、资金安排情况

2023年度支付第三期洋潦营土地面积为219.18亩、小白祥土地面积为117.83亩，共337.01亩，时间为2021年-2026年，按每年0.39万元/亩计算，共657.17万元。

- 七、项目实施计划

根据2011年9月龙街街道办事处、右所镇吉花村委会与澄江木森苗木经营有限公司签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，现第一、第二期租金已支付，第三期337租金657.17万元、第四期租金283.10万元尚未支付，根据合同约定，到期一次性支付五年租金。根据测算需要支付657.17万元用于支付抚仙湖北岸生态湿地建设项目（洋潦营、小白祥地块）第三期土地流转租金。

- 八、项目实施成效

及时拨付土地流转资金，保障群众利益，增加群众收入，助力乡村振兴。

- 项目3.

- 一、项目名称

森林草原防灭火市级专项经费。

二、立项依据

为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，根据《玉溪市森林防火条例》市、县（区）人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。

- 三、项目实施单位

- 澄江市林业和草原局

- 四、项目基本概况

市人民政府其他有关部门按照职能职责，负责有关的森林防火工作。镇人民政府、街道办事处应当落实森林防火责任，组织人员巡山护林，开展森林火灾隐患排查等森林防火工作。有森林防火任务的村（居）民委员会应当将森林防火纳入村规民约、居民公约，明确相关人员，协助做好森林防火工作。

- 五、项目实施内容

按照《玉溪市森林防火条例》、《澄江市森林草原防火目标管理责任状》贯彻落实市指挥部指示和工作部署，组织实施森林火灾预防和应急处置工作；建立应急信息保障体系，林火监测、预警系统和抢险应急指挥系统；充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传，提高全市广大干部群众森林防火意识；组建扑火专业队；设置防火检查站、购置维护扑火机具，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务。按照《玉溪市森林防火条例》及《森林防火目标管理责任状》相关内容进行考核。

- 六、资金安排情况

森林草原防灭火市级专项经费239.00万元。

- 七、项目实施计划

按照《玉溪市森林防火条例》、《澄江市森林草原防火目标管理责任状》贯彻落实市指挥部指示和工作部署，组织实施森林火灾预防和应急处置工作；建立应急信息保障体系，林火监测、预警系统和抢险应急指挥系统；充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传，提高全市广大干部群众森林防火意识；组建扑火专业队；设置防火检查站、购置维护扑火机具，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务。按照《玉溪市森林防火条例》及《森林防火目标管理责任状》相关内容进行考核。

- 八、项目实施成效

本项目预期绩效目标为：年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%；林农对森林防火工作满意度高于95.00%。

- 项目4

- 一、项目名称

林草局自有资金。

- 二、立项依据

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求：“强化部门和单位收入统筹管理。

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

华宁拨入生态效益补偿资金，护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，各责任单位与护林人员签订管护合同，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作机制。12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。林业工程项目前期工作经费及造林经费按照项目具体实施要求进行支付。

- 五、项目实施内容

华宁拨入生态效益补偿资金结余及历年拨入资金40.00万元，该项目支付护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。林业工程项目前期工作经费40.00万元，造林经费及工作经费结余及收入资金100.00万元，按照项目实施进度进行支付。

- 六、资金安排情况

- 华宁拨入森林生态效益补偿资金结余及历年拨入资金26.00万元，该项目支付护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。林业工程项目前期工作经费40.00万元，造林经费及工作经费结余及收入资金107.59万元，按照项目实施进度进行支付。

- 七、项目实施计划

2022年12月底前督促各街镇与护林员签订管护合同，待中央资金拨付到位后，补偿费用于兑付到林权权利人，于2023年12月底前完成资金兑付，劳务费按各街镇与护林人员签订的管护合同数，分季度拨付到各街镇。林业工程项目前期工作经费及造林经费计划于2023年12月30日前支付完毕。

- 八、项目实施成效

- 全市集体国家级公益林，按照10.00元/亩·年补助标准，直接为群众增收，公益林管护需聘请人员146名，其中符合条件的建档立卡贫困户10人，提高护林员的收入，同时推动贫困人口增加收入，为精准扶贫、脱贫攻坚起到一定的推动作用。森林能美化环境、陶冶人们的思想情操，为人们提供良好的生活和游憩场所。实施森林生态效益补偿，就是保护人类的生存环境，能够改善当地居民的居住环境，有益于身心健康，促进人与自然和谐发展。另外，以森林为主的生态防护系统，是应对极端天气和自然灾害的重要基础，加强公益林保护，为森林生态系统的完整性奠定了基础，对调节气候、减少自然灾害的发生起到一定作用，从一定程度上保障了民众的安全，具有良好的社会效益。对澄江县国有森林资源进行保护和管理。为全县生态建设发挥积极作用。

- 项目5.

- 项目名称

- 澄江市林草局资源保护项目资金

- 二、立项依据

- 1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目：由于机构改革，由原来森林公安管辖的涉林案件划归林业和草原局办理，新成立的林政稽查大队办理涉林案件，其中涉及刑事的案件需要聘请具有法定鉴定资质的第三方鉴定机构进行鉴定，需要支出鉴定费。根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、以及按照《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》的通知第二条规定：对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关应当接受，及时录入执法办案信息系统，并检查是否附有下列材料：附有鉴定机构和鉴定人资质证明或者其他证明文件的检验报告或者鉴定意见。根据法律法规的规定，制定该项目。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目：澄江市人民政府广龙湿地整改现场调度会议要求，整改现场树木由市林业和草原局负责实施移植工作。《中共澄江市委常委会议纪要》第9次会议决定：对抚仙湖北岸生态调蓄带项目违规占地的部分地块进行整改，该地块的树木需要进行移栽，根据会议安排由澄江市林草局负责运输、移栽工作。

- 依据《澄江市人民政府关于将广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带的批复》（澄政复〔2021〕124号）要求，原则同意将广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带。相关工作经费从乡村绿化经费中列支。

- 三、项目实施单位

- 澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目：由于案件的发生有随机性，办理时间随之也是不能确定的，故需要鉴定的案件也无法预测准确时间，只能根据2022年全年办案支付的案件鉴定费作为参考，计划20.00万元作为2023年刑事案件鉴定经费。计划于2023年1月至12月开展2023年林业刑事案件的查处和申请司法鉴定工作及必要办公设备的购置。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目：于2021年8月20日完成《实施方案》编制、施工安全协议签定等前期工作。施工日期：2021年8月25日至9月24日。管养期：2021年9月25日至2022年5月31日。

- 五、项目实施内容

1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目：林政稽查大队受理案件后，首先到案件发生地进行实地勘察和对案件嫌疑人做询问笔录，其涉案地块的面积可能达刑事立案标准；涉案林树种可能涉及国家珍贵或濒危物种植物；涉案林木材积可能达到刑事立案标准等这些情况时，林草局需要聘请具有法定鉴定资质的第三方机构进行鉴定，移交公安机关侦查提交检察机关提起公诉，鉴定费用由林草局支付。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目栽植面积54亩，栽植米径10-18厘米的绿化树木3,002株，主要有滇润楠、银杏、冬樱花、滇朴、喜树、水杉、球花石楠、紫叶李、三角枫等。澄江市广龙湿地整改地块、抚仙湖北岸调蓄带整改地块起苗。栽植到位于中山大道西侧原规划地带。栽植方式下地栽植，栽植株行距：4米×3米。管养期管养期8个月，设置管护人员四人。栽植前将树木进行截梢处理，剪截口处涂大树伤口涂抹液，以防水分蒸发和病菌侵入。栽植前用5克生根粉兑水20公斤与根腐灵1,000倍混合液，对树木根系进行喷雾。树木栽植完成后，用2,000倍生根粉溶液灌根，连续浇三次透水。栽植后用圆木护树桩进行三角桩配置，树木用保湿棉裹覆树干。采用注干输入大树营养液。

- 六、资金安排情况

1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目:根据第三方鉴定机构的鉴定报价和2022年刑事案件鉴定费实际支出做为参考：本项目计划安排资金20.00万元，鉴定范围主要包括。植物树种、保护级别、价值评估鉴定：0.30万元/棵，植物树种鉴定：0.10万元/棵，植物保护级别鉴定：0.10万元/棵，植物价值鉴定：需要了解根据玉溪本地市场交易情况，或者发改委等部门发布的对于该树种的相关价目表才能做。假如可以做费用为：0.10万元/棵，为了能够长期稳定合作。以上鉴定费，一次鉴定植物棵树达到30棵-50棵的，一次鉴定费给予鉴定费总额的9折优惠。50棵以上的给予鉴定费总额的8折优惠，林地测量鉴定费（包含:测量林地面积、权属、林种三项）：0.02-0.03万元/亩，手提式电脑3台，单价0.90万元/台;便携式打印机3台，单价0.28万元/台；执法记录仪9台，单价0.30万元/台。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目:本项目测算资金10.00万元。主要用于：栽植、管护使用材料费。项目共完成移植树木3,000株，施工过程中使用杉木撑杆、竹子撑杆、保湿棉、生根粉、根腐灵等材料及抽水机。栽植、管养期、管护期劳务费。

- 七、项目实施计划

- 1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目：涉林案件发生具有随机性和不确定性，无法具体确定案件发生的查处时间，也无法提前确定个案鉴定费用，只能根据案件实际发生并进行鉴定时确定支付。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目：该项目时间紧，任务重，2021年8月25至9月24日已完成3,002株树木的栽植工作；管养期8个月，自2021年9月25日至2022年5月31日，管护工作已经完成，栽植费和管护费用资金到位后一次性支出时间为2023年2月。

- 八、项目实施成效

通过对涉林案件的查处，能有效打击涉林违法犯罪行为，保护林权所有者的合法权益，维护良好的社会秩序，通过查处违法案件，增强群众的守法意识，减少破坏林木、林地案件的发生，能有效保护林业生态资源的稳定性。林业行政执法是林业生态建设中最后一个环节，是维护前期林业生态建设成果免遭破坏的最终保护措施，案件办理过程中申请第三方鉴定机构进行司法鉴定，有利于保护嫌疑人的合法利益，避免了办案机关既是运动员又是裁判员的双重身份，对保证办案公正性具有重要意义。

- 项目位于中山大道西侧原规划地带，两侧村落众多，通过本项目的实施，可以有效的提高居民的生活环境，提升区域内品位，促进乡村振兴，促进社会和谐发展。中山大道是通往抚仙湖的主要交通枢纽，该项目实施后，将极大提升澄江市生态旅游的水平和档次，有力地促进生态旅游快速、良性发展，为经济社会发展注入新的活力。

- 项目6.

- 一、项目名称

澄江市2023年古树名木保护项目。

- 二、立项依据

中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》、全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见（全绿字〔2016〕1号）、玉溪市林业和草原局关于落实市纪委监委印发《玉溪市历史文化遗产保护工作专项监督工作方案》、澄办发〔2017〕28号《关于贯彻落实省委书记陈豪在玉溪调研指示精神任务分工方案》。

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

澄江市古树名木保护项目是以2016年古树名木普查数据为基础，按2017年挂牌建档古树的生存环境、受损程度，确定保护对象并制定年度古树名木保护实施方案。2018年—2019年县财政共古树保护专项经费20.00万元，共完成77株古树名木保护工作。2023年—2025年计划每年筛选确定保护古树名木50株左右古树，预计每年需投入保护经费20万余元。古树名木是一个地区历史文化蕴含和文明程度的象征，是较为珍贵的文化自然遗产，是一种独特、不可替代的资源，被誉为“活文物”和“绿色古董”，一旦受损死亡不可能恢复。保护古树名木是深入贯彻落实习近平总书记关于历史文化遗产保护的重要指示精神的重要举措，本次保护的古树均分布在抚仙湖畔，保护好古树名木有利于促进澄江文化旅游事业的发展，对打造澄江市三张靓丽的名片、创建全国文明城市具有重要的现实意义。

- 项目实施内容

1.病虫害防治。急需进行病虫害防治的古树名木有150株，需支出资金0.54万元。

2.砌石树池。根据古树名木的生长环境、树木大小砌石树池5个，需支出资金1.25万元；

3.塘土回填。需回填塘土135.00平方米，需支出资金0.81万元。

4.填补树洞。本次需填补树洞的古树有20株，需支出资金0.80万元。

5.搭建钢质撑杆。古树树体或大枝有倾倒或折断危险，需搭建钢质撑杆20根，需支出资金1.00万元。

6.设置隔离钢质围栏。需搭建钢质隔离围栏30米，需资金0.60万元。

- 六、资金安排情况

本项目2023年计划安排资金5.00万元，按照筛选出的保护对象所在地所属乡镇街道划分，预计需投入资金主要包括：

1.龙街街道10株，预计需投入资金2.00万元。

2.九村镇5株，预计需投入资金0.50万元。

3.海口镇5株，预计需投入资金0.50万元。

4.路居镇10株，预计需投入资金2.00万元。

- 七、项目实施计划

1.我单位于2022年7—8月组织专业技术人员组成调查小组对挂牌建档的古树名木现状做了全面调查，根据古树名木损毁、衰败和濒危程度，按照轻重缓急的保护原则，筛选出2023年度急需保护古树名木保护对象30株。

2.2022年9月组织林业技术人员展开古树复壮技术研究，制定古树名木复壮方案。并按确定的保护对象量身定制保护措施，制定《2023年度古树名木保护项目建设实施方案》。

3.2023年4月与村委会协商确定的施工单位签订项目施工合同，按照项目实施方案预算金额的30.00％支付预付款1.50万元。

4.2023年10月，施工单位按照古树名木保护实施方案和技术要求完成施工，按照项目预算金额的30.00％支付项目资金1.50万元。

5.2023年11月完成项目竣工验收，工程质量合格，按照工程竣工结算支付剩余40.00％的工程余款2.00万元。

- 八、项目实施成效

通过项目实施，对保护对象采取建树池、搭隔离围栏、补树洞、塘土回填、病虫害防治等复壮保护措施，恢复古树生长力，延缓古树衰老和死亡。保护澄江市古树名木以及古树名木群，提高群众生态保护意识，促进乡村振兴，优化人居环境，实现人与自然和谐发展，为人类提供更多更好的精神食粮。项目建成后，将极大提升澄江市生态旅游的水平和档次，有力地促进生态旅游快速、良性发展，实现古树名木科学保护和合理利用，为经济社会发展注入新的活力。加强古树名木保护，对传承悠久历史、弘扬民族精神、普及林业科学知识、发展是森林文化、增强人们绿化意识和环境保护意识，推动林业发展、建设“森林抚仙湖”、“美丽澄江”、打造“国际化旅游会展城市”具有重要的现实意义。

- 项目7.

- 一、项目名称

澄江市种苗林产业科技推广站单位自有资金。

- 二、立项依据

《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》（便笺〔2022〕1号）和《澄江市财政局2023-2025年中期财政规划和2023年市级部门预算编制方案》（澄财发〔2022〕24号）。

- 三、项目实施单位

澄江市种苗林产业科技推广站。

- 四、项目基本概况

该项目核算我单位自有资金，资金来源为上级部门对我单位的非同级财政拨款和单位其他资金。上级部门对我单位的非同级财政拨款包括市林草局核拨给到我单位的公益林管护劳务费、西龙潭防火经费及林业有害生物防治费等资金，其他资金核算我单位专户收到的事业收入、其他收入等。我单位自有资金主要用于西龙潭马蜂山森林资源管护人员劳务费、苗圃基地管护人员劳务费、林木病虫害防治、苗圃基地日常养护各项费用、西龙潭护林防火、星级林点建设等支出。

- 五、项目实施内容

该项目资金主要用于我单位马蜂山苗圃基地日常养护、西龙潭护林防火、公益林管护及及星级林点建设发展，开展林区护林防火、森林资源管护工作，护卫林区安全，做好林区有害生物防治工作，同时做好马蜂山苗圃基地苗木日常养护及病虫害防治工作等。通过该项目的开展，可有效保护好西龙潭水源涵养林，完成公益林管护面积1710.00亩、苗圃基地养护70.00亩，完成古树名木保护病虫害防治130余株，完成年度西龙潭森林防灭火责任目标。

- 六、资金安排情况

本项目2023年度预算资金60.00万元。具体测算情况：自然资源管护人员劳务费收支20.00万元，其他资金收支40.00万元。

- 七、项目实施计划

2023年我单位计划使用市林草局拨入的非同级财政拨款自有资金按月支付森林资源管护人员劳务费，防火期巡山人员劳务费、苗圃基地管养劳务费，并根据林区护林防火工作需要，在林区入口安装监控设备、防火警示牌等，并按实际业务发生的金额支付产生的各项费用，预计金额20.00万元，其他资金根据实际情况支出。

- 八、项目实施成效

通过该项目的开展，可有效保护好西龙潭水源涵养林，极大限度地减少水土流失，将年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%，促进就业岗位数2人，群众满意度达90.00％以上。我单位依法对盗伐林木、侵占林地等违法行为进行处理，涉案的及时移交相关部门处理。加强国家公益林管护工作，组织公益林管护人员培训，提高管护人员专业素质，并做好档案管理。稳步推进我单位各项工作开展，使森林资源进一步得到保护，对周边生态环境绿化美化起到积极作用，改善西龙潭生态环境做出了重大贡献。

- 项目8.

- 一、项目名称

澄江市梁王山县级自然保护区管护局森林草原防灭火专项资金。

- 二、立项依据

- 《中华人民共和国森林法》《云南省森林防火条例》《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》。

- 三、项目实施单位

澄江市梁王山县级自然保护区管护局。

- 四、项目基本概况

- 按照《玉溪市森林防火条例》有关规定，市、县（区）人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算,各级人民政府应当建立森林防火责任制度，签订森林防火责任书，将森林防火工作纳入考核管理。为确保各县、区人民政府把森林防灭火行政首长负责制真正落到实处，有效防控森林火灾，玉溪市人民政府特制订《森林防灭火目标管理责任状》。（一）年森林火灾控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；（二）年森林火灾受害率不超过1.00‰以内，即年度森林火灾受害率不超过50.00公顷；（三）年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；（四）年森林火灾查处率不低于80.00%。

- 五、项目实施内容

- 澄江市梁王山县级自然保护区管护局计划在雨季前后每年10月至12月底间修缮林区内的森林防火通道、防火隔离带，全面做好森林防火的预防，切实消除火灾隐患，最大限度地保护管理好辖区内的森林资源，把火灾损害降到最小。充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传，提高全市广大干部群众森林防火意识；组建专业扑火队20人；购置维护扑火机具，建立与周边县、乡镇联防机制，防火期设置进山入林防火检查站，杜绝火种进山入林，在现有巡山护林员基础上增设防火期巡山护林人员，充分利用巡山护林人员、瞭望台、视频预警监控系统及预警无人机进行24小时火警火情监控。

- 六、资金安排情况

安排资金94.00万元，用于2023年森林草原防灭火扑火专业队劳务费支出；防火通道及防火隔离带维护支出、防火宣传、设备购置、扑灭火支出及防火车辆支出等费用。

- 七、项目实施计划

- 利用防火宣传月在电视、新闻媒体上进行防火宣传，建立健全市、镇（街道）、村（社区）防火机构，防火期设置进山入林防火检查站，杜绝火种进山入林。组建专业队20人，购置维护扑火机具，建立与周边县、乡镇联防机制，在现有巡山护林员基础上增设防火期巡山护林人员，充分利用巡山护林人员、瞭望台、视频预警监控系统及预警无人机进行24小时火警火情监控。

- 八、项目实施成效

- 该项目的实施，可加快管护局森林草原防灭火基础设施步伐，改善林区森林防灭火条件，有利于管护局开展森林草原防灭火工作，对有效保护森林资源，增加森林蓄积量，提高森林保护水土、涵养水源功能具有重大意义，同时最大限度减少林区群众生命财产损失。

- 项目9.

- 一、项目名称

澄江市梁王山县级自然保护区管护局单位自有资金。

- 二、立项依据

《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》（便笺〔2022〕1号）和《澄江市财政局2023-2025年中期财政规划和2023年市级部门预算编制方案》（澄财发〔2022〕24号）。

- 三、项目实施单位

澄江市梁王山县级自然保护区管护局。

- 四、项目基本概况

该项目属于我单位自有资金，主要来源于上级部门对我单位的非同级财政拨款和单位其他资金。该资金主要用森林资源管护及管护人员劳务费、林区林点建设等。

- 五、项目实施内容

该项目资金主要用于我单位的建设发展，开展林区森林资源的管护、护卫林区安全、支付自然资源管护人员劳务费等，通过该项目的开展，可保护林区资源，打击非法采挖野生药材、珍稀野生植物行为专项行动。依法对盗伐林木、盗猎野生动物、侵占林地等违法行为进行处理，涉案的及时移交相关部门处理。同时做好各林区森林病虫害的防治处理工作，特别是对鲁溪冲、梁王山等病虫害危害较严重的地方进行重点监控，做到早防控、早发现、早防治。加强国家公益林管护工作，组织公益林管护人员培训，提高管护人员专业素质，并做好档案管理。

- 六、资金安排情况

本项目2023年度预算资金185.00万元。具体测算情况：自然资源管护人员劳务费收支65.00万元，其他资金收支120.00万元。

- 七、项目实施计划

2023年计划使用单位自有资金项目支付自然资源管护人员劳务费，预计金额65.00万元，其他资金根据实际情况支出。

- 八、项目实施成效

该项目的实施，有助于林场各项工作协同推进，森林资源进一步得到保护，极大限度地减少水土流失，对周边景观美化起到积极作用，改善澄江生态环境做出重大贡献，并为我市建立科学化管理、高效、高规格林区建设起示范引导作用。为进一步加快我市生态文明建设，创建“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”，保护抚仙湖、打造我市深蓝经济体系，维护国家生态安全具有重要意义。