玉溪市江川区人力资源和社会保障局

2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

江川区事业单位工作人员招聘考试成本经费

- 立项依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国公务员法》《财政部  国家计委关于考试收费管理有关问题的通知》（财综〔2001〕4号）《云南省财政厅关于印发<云南省省级部门考试考务费预算定额标准（试行）>的通知》（云财评审〔2018〕12号）《云南省人力资源和社会保障厅  云南省财政厅关于印发<云南省人事考试考务费支出管理暂行办法>的通知》（云人社通〔2019〕162号）等相关规定列支考务费。

- 项目实施单位

玉溪市江川区人力资源和社会保障局

- 项目基本概况

考务费支出是指我区人力资源和社会保障部门人事考试机构组织、参与实施各类人事考试相关考务方面的支出。考试考务费优先保障考试安全和组织实施关键环节的费用支出，并在现有标准核定的预算额度内，确保考试工作安全顺利运行。

- 项目实施内容

（一）区人力资源社会保障局，负责江川考区事业单位考试的考务组织和实施等工作，精心谋划，严密组织，确保考试安全。

（二）科学统筹、合理安排工作， 认真梳理各环节的工作，明确各部门在考务工作中的任务、标准和时限，做到职责到位，责任到人，工作无空白，责任无盲区。要注重各环节之间的协调配合，妥善安排好工作人员和相关设施，确保考试各环节工作无缝衔接。制订切实可行的突发事件专项应急预案，确保考试安全顺利完成。做好与保密、工信、教育、公安、卫计、消防、电力等部门的协调，切实做好考试现场防火、防干扰、防泄密、防停电等各项安全工作，确保考务工作顺利完成。

（三）加强对工作人员的教育管理，搞好纪律教育和廉洁自律警示教育，严格落实回避制度。坚持公开透明，主动接受社会监督。建立内部约束机制，主动邀请人大代表、政协委员、纪检监察等部门对整个考务工作全程监督。要充分利用联动机制，与公安、工信等部门密切合作，最大限度做好人防、物防、技防措施，从技术角度保障考试安全。加强监考、巡考和参与考务工作的人员培训，要强调事业单位公开招聘工作的重要性和考试安全重要性，增强责任意识，明确工作职责、纪律要求，监考人员要掌握考务操作、考场规则、违纪违规行为、考试入刑的有关规定，增强识别、鉴别作弊行为能力，及时制止违纪违规苗头，严肃处理作弊行为，维护好考场秩序。加强巡考检查力度，考场内外齐抓共管，严厉查处各类违纪行为，切实保障考场秩序和考试公平。

- 资金安排情况

本项目2023年度预算资金30万元。上级返回非税收入50%，本级财政成本预算30万元。

（一）事业单位招考笔试15万元；

（二）事业单位招考面试10万元；

（三）事业单位提前招聘3万元；

（四）事业单位区外选调2万元。

- 项目实施计划

（一）2023年2月，向江川区财政局申请拨款30万元；

（二）2023年2月，支提前招聘费用3万元；

（三）2023年4月，支区外选调2万元；

（四）2023年7-8月，支笔试费15万元；

（五）2023年8-10月，支面试费10万元。

- 项目实施成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人才和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。