玉溪市红塔区农村环保能源工作站2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

沼气管护临聘人员经费。

- 立项依据

根据中华人民共和国财政部令第102号及2021年9月30日红塔区农业农村局《关于红塔区农业农村局使用编外人员情况的会议纪要》，结合红塔区能源站工作实际需要，特聘劳务派遣人员1名。

- 项目实施单位

玉溪市红塔区农村环保能源工作站。

- 项目基本概况

沼气安全生产是低碳节能环保的有效手段。项目对红塔区9,702口户用沼气池及16处联户沼气池的维修、管护是不可或缺的需要及存在，必须保障沼气使用户的正常使用，无论在经济效益、生态效益、社会效益方面都直接或间接发挥着积极的作用。每月不少于2次的沼气安全宣传、检查，巡查、维护，安全生产集中排查，深入到沼气用户现场督促整改；完成省级节柴改灶任务；红塔区耕地保护利用农产品采样制样。

- 项目实施内容

（一）	项目具体内容：沼气安全宣传检查、巡查、维护; 配合省级节柴改灶任务；红塔区耕地保护利用农产品采样、制样等。

（二）	保障措施：在红塔区能源站的统筹安排下，保证工作的按质按量完成，沼气故障处理超过1小时扣1分，超过2小时扣2分，超过5小时不得分。改灶采样、制样等工作按上级标准严格操作。

- 资金安排情况

劳务派遣人员按月发放工资，月平均工资0.26万元，年工资3.12万元。

- 项目实施计划

计划于2022年1月—3月开展进村入户沼气安全宣传、巡查故障排查。2022年4月—7月开展红塔区节柴改灶。2022年8月—12月开展红塔区耕地保护利用农产品采样、制样等。

- 项目实施成效

保障红塔区9,702口户用沼气池及16处联户沼气池的使用，使沼气故障处理时间控制在8小时。

备注：除上述项目外本单位2022年无其他预算重点领域财政项目。