澄江市自然资源局（本级）2023年预算

重点领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

澄江市湖泊革命违规违建整治资金。

- 二、立项依据

- 根据《中共澄江市委澄江市人民政府关于印发澄江市抚仙湖“湖泊革命”实施方案的通知》（澄发〔2021〕9号），始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央和省、市有关湖泊保护治理决策部署，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，从立场、品质、能力、意志上深化湖泊保护治理认识，严格按照“五个坚持、四个彻底转变”治湖思路和“退、减、调、治、管”五字方略，牢牢把握“水质改善是硬道理，措施有效是硬道理”要求，真正在思想认识、治湖措施、体制机制上来一场“湖泊革命”。

- 三、项目实施单位

澄江市自然资源局。

- 四、项目基本概况

以抚仙湖保护治理统领经济社会发展，全力确保抚仙湖污染负荷得到有效控制，实现水质、水环境、水生态改善目标，筑牢抚仙湖流域生态安全屏障，确保抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类，全力争创全国“两山”实践创新基地。

- 五、项目实施内容

- 澄江市自然资源局负责数据核查、填报工作。组织开展图斑实地核查、内业比对、数据录入和违法用地用矿查处。并对核查、填报数据真实性、准确性负责，做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估各镇（街道）年度自然资源管理秩序状况。

- 六、资金安排情况

结合实际情况测算，本年申请预算资金516.60万元，用于澄江市湖泊革命违规违建整治。

- 七、项目实施计划

2023年内计划拆除违规建筑物48个，拆除完成率达到100%，恢复被占用的抚仙湖保护核心区面积超过2万平方米，做到让政府满意，让项目实施区内的群众满意。

- 八、项目实施成效

通过开展抚仙湖沿岸违规违建整治工作，消除抚仙湖沿岸违法用地状态，达到湖泊保护退管调治减的工作要求，优化调整建设用地，全面整改影响抚仙湖生态的各类问题，扎实推进整改工作，确保抚仙湖沿岸违规违建问题挂账销号、见底清零。

- 项目2.

- 一、项目名称

地质灾害防治及生态修复项目经费。

- 二、立项依据

- 依据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件，澄江市自然资源局履行全民所有自然资源资产所有者职责，承担着地质灾害防治治理及搬迁避让、历史遗留矿山生态修复、增减挂钩项目及土地整治等工作职能。

- 三、项目实施单位

澄江市自然资源局。

- 四、项目基本概况

地质灾害防治治理及搬迁避让。根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市因地质灾害搬迁避让项目实施管理暂行办法的通知》（玉政办发〔2015〕116号）等文件精神，以及《澄江市地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）》，要求对威胁居民点的右所镇土老村、大坡头、澄江市职业高级中学、龙街街道养白牛社区三组、海口镇永和、九村镇大松棵等地质灾害隐患点，有计划的实施搬迁避让。

历史遗留矿山生态修复。根据《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）和《云南省自然资源厅关于加快推进历史遗留矿山生态修复工作的通知》（云自然资〔2020〕60号）、玉溪市自然资源和规划局关于《云南省澄江市历史遗留矿山生态修复实施方案》批复的函及云南省澄江市历史遗留矿山生态修复实施方案评审意见书（玉矿修复〔2021〕1号）的贯彻开展工作。

增减挂钩项目及土地整治。根据云南省国土资源厅关于印发《云南省城乡建设用地增减挂钩实施方案编制指南（试行）》和《云南省城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区土地复垦验收工作指南（试行）》的通知》（云国土资〔2018〕152号）文件要求，通过对搬迁村庄建设用地、腾退的农村宅基地、其他农村集体建设用地及工矿废弃地等进行核实，科学编制实施方案，严格把关，扎实推进土地复垦实施，确保项目如期完成并通过验收。

- 五、项目实施内容

- 加强宣传培训、应急演练，指导各镇（街道）开展地质灾害避灾演练，提高干部群众识灾、防灾和避灾能力，抓好项目实施各项工作的落实，实施海口镇下红坡小组地质灾害搬迁,完成九村镇大松棵滑坡、路居镇红石岩危石地灾防治，抓好澄江市地质灾害防治“十四五”规划组织实施等工作。

- 做好矿山恢复治理项目管护期间的管理巡查工作，积极协调项目前期费、项目管理费、项目资金等相关费用，完成“十四五”历史遗留矿山生态修复项目工程中的主体工程部分。

- 完成以前年度启动实施的土地整治项目及城乡建设用地增减挂钩项目后续工作，认真落实补充耕地任务,加快补充耕地指标入库。

- 六、资金安排情况

- 本年度安排地质灾害防治治理及搬迁避让资金45.12万元；历史遗留矿山生态修复资金70.00万元；增减挂钩项目及土地整治资金110.80万元，共计225.92万元。

- 七、项目实施计划

- 地质灾害防治治理及搬迁避让：澄江市地质灾害警示牌、明白卡制作安装2021年12月已完成，2023年需按合同支付制作安装费；澄江市地质灾害防治“十四五”规划已编制完成，2023年需按合同支付规划编制技术服务费；澄江市右所镇补益村委会土老村地质灾害应急治理项目2021年8月已完工，2022年6月已验收，2023年需按合同支付项目工程款、勘查设计费；澄江市九村镇东山村委会大松棵村民小组地质灾害排险防治工程2022年3月已完工，将于2022年12月验收，2023年需按合同支付项目资金；计划2023年1月启动澄江市职业高级中学崩塌地质灾害隐患点应急治理项目、澄江市龙街街道养白牛社区三组地质灾害治理项目、澄江市海口镇永和村委会永和危石排险处置项目、澄江市右所镇吉花社区大坡头小组滑坡地质灾害隐患点工程治理项目实施，计划2023年3月完工；计划2023年5月购买2023年地质灾害群测群防物资；计划2023年6月、11月分两次实施2023年地质灾害监测员补助；计划2023年5月开展澄江市2022年地质灾害宣传培训、应急演练；计划2023年5月开展澄江市地质灾害警示、标志、指示牌等制作安装完善；计划2023年6月至9月汛期，根据实际开展地质灾害应急处置。

- 历史遗留矿山生态修复：“十三五”澄江县抚仙湖径流区山水林田湖草矿山环境治理恢复工程项目涉及26个砂石料矿山的生态修复，该项目已于2020年12月全部完工，并完成市局验收工作，完成投资约1.00亿元。但工程款、前期费用、土地租金等未支付完成，2023年需继续支付。“十四五”历史遗留矿山生态修复项目全市计划2021年-2025年修复历史遗留矿山13座（含华宁、江川托管区）。现已编制完成《澄江市历史遗留矿山生态修复实施方案》，并取得实施批复（13座矿山），修复面积共147.98公顷。2022年已组织了8座历史遗留矿山生态修复的施工工作，其中，羊洞箐砂场（右所镇二家村东南方向100米处）、双树黑码头绍坤采石场、郭帅洗沙场、路居镇甸头新村建筑用白云岩（新村正西方向1800米处）、江川区路居镇上坝村建筑用白云岩废弃矿山（白沙地村正南方向200米处）、澄江市海口镇新村白云岩废弃矿山（小田东方向500米处）等7座矿山2022年年底前完成修复工作，2023年进行一年的工程管护；长坡片区于2022年进场施工，按合同于2025年竣工验收。九村镇通吉砂石料厂（不在抚仙湖径流区内）2022年由矿权人申请自行恢复，经召开局班子会同意由矿权人自行恢复。

- 增减挂钩项目及土地整治：一季度计划启动右所补益土地整治项目、九村龙潭土地整治项目、龙街万海增减挂钩项目、青龙海镜增减挂钩项目等4个项目施工，完成九村七江、海口永和、路居上坝等3个土地整治项目结算及审计工作；二季度计划完成右所补益土地整治项目、九村龙潭土地整治项目、龙街万海增减挂钩项目、青龙海镜增减挂钩项目等4个项目施工，并准备验收入库；三季度计划完成右所补益土地整治项目、九村龙潭土地整治项目、龙街万海增减挂钩项目、青龙海镜增减挂钩项目等4个项目结算、审计及验收入库；四季度完成项目收尾工作及后续整改工作。

- 八、项目实施成效

开展地质灾害防治治理及搬迁避让工作，能够进一步提高广大干部群众对地质灾害危害性的认识、不断增强全民地质灾害防灾减灾意识和抗灾能力，保护受地质灾害隐患威胁的群众生命财产安全。历史遗留矿山生态修复工作项目的实施为澄江市可持续发展提供了必要的环境条件，也为澄江城市基础设施的建设、居民的生产生活及文化发展提供了有利的环境条件。增减挂钩项目及土地整治项目的实施提高了耕地质量，促进了地方的经济发展。通过土地开发整理，将形成较完善的农田灌排系统和田间道路系统，项目区农业生产条件将得到根本改善，水土流失将得到有效治理，原耕地质量将得到全面改善，耕地产出率将得到较大提高，改善农业生产条件，促进土地资源的可持续利用，改善当地的生态环境，减少自然灾害的发生，有利于促进了当地农村经济的发展。

- 项目3

- 一、项目名称

澄江市土地收储成本专项资金。

- 二、立项依据

依据《中共澄江市委机构编制委员会办公室关于印发<澄江市自然资源局所属事业单位机构编制方案>的通知》（澄编办〔2020〕4号）,澄江市土地储备中心的主要职责是：负责编制土地储备实施三年滚动计划以及年度土地储备与供应计划；负责编制年度土地储备资金收支预算，对土地储备资金收支进行预决算管理；负责土地储备专项债券的申报，做好土地储备专项资金的使用和管理；负责储备土地管护和一级开发整理工作；负责土地储备成本的核算管理；负责理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值；配合做好土地报批、土地征收、土地供应等相关工作。为进一步规划完善澄江市的城市功能、社会功能，促进区域的可持续发展，加快城镇化建设，为澄江市的经济发展水平奠定基础，开展本项目。

- 三、项目实施单位

澄江市土地储备中心。

- 四、项目基本概况

随着澄江城市建设规模逐渐扩大，导致澄江市现有的土地供应已无法完全满足城市建设需要。基于以上原因，为了推动澄江城市的可持续发展，提升澄江县城市品质、优化城市功能、有效配置公共资源、改善澄江县人居环境，将依据澄江县土地利用总体规划，采取政府主导，市场化运作的方式进行土地收储。

- 五、项目实施内容

主要涉及环湖棚改各个安置点地块、收回湖畔圣水国有建设用地、玉交集团国有建设用地（新客运站）、收回三馆多中心国有建设用地、寒武纪肖山大毡帽片区土地收储、高西蓝莓庄园土地收储、玫瑰庄园土地收储、收储CTC（2021）08号地块（电力办公楼）、振南路改扩建项目、凤麓幼儿园、东南绕高速公路广龙小镇段国有建设用地、王稿庄炸药库、收回路居上坝烟叶站国有建设用地、2022年度第一批次城镇建设用地（人民西路延长线）、2022年度第二批次城镇建设用地、2022年度第三批次城镇建设用地、2022年度第四批次城镇建设用地、2022年度第五批次城镇建设用地、2022年度第六批次城镇建设用地。完成以上项目的征收补偿收储工作。

- 六、资金安排情况

本年度安排项目资金12,965.00万元，用于澄江市土地收储工作。

- 七、项目实施计划

项目涉及的地块均已征收完毕，计划年度内分季度兑付土地补偿款，一季度兑付3,000.00万元；二季度兑付3,200.00万元；三季度兑付3,500.00万元；四季度兑付3,265.00万元。另外，积极与上级部门对接，完成城镇建设用地的征转报批工作。

- 八、项目实施成效

项目的实施有利于盘活存量土地资源，提高地方财政收入。土地储备是政府调控土地市场的重要抓手，是严格土地管理不可或缺的重要环节，对稳定房地产市场、保障民生用地、促进经济社会目标的实现发挥了积极而重大的作用。本项目的开展有利于提高土地综合利用水平，有利于增强澄江市调控土地市场能力、盘活存量土地资产、节约集约开发利用土地、促进土地资源合理利用、平衡及提高澄江市土地资产价值、为政府提供可支配财源等重要的作用。

- 项目4

- 一、项目名称

自然资源管理专项资金。

- 二、立项依据

依据《中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件，澄江市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，承担着国土空间规划、自然资源调查监测、确权登记、开发利用与保护等工作职能。结合上级和本级政府要求开展自然资源管理工作。

- 三、项目实施单位

澄江市自然资源局。

- 四、项目基本概况

本项目主要包含以下几类工作：

- 自然资源调查确权登记工作。根据《云南省自然资源统一确权登记总体工作方案》（云政发〔2020〕24号）等文件要求，按照全国自然资源统一确权登记工作安排，全面铺开、分阶段推进全省自然资源统一确权登记工作，加快自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。

- 执法监察测绘及外业核查评估工作。按照部门职能职责，结合上级部门下发违法图斑整改等工作任务，开展自然资源执法监察及耕地卫片监督检查工作。

自然资源规划及管理工作。县级以上地方人民政府城乡规划主管部门负责本行政区域内的城乡规划管理工作。按照《若干意见》要求，主动履职尽责,建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施。

自然资源业务管理工作。负责澄江市规划馆的建设、维护和管理工作，保证澄江市规划馆的正常运行；建立健全法律顾问制度，完善工作机制，提供履职保障，以及开展其他涉及单位运转类的工作。

自然资源开发利用与保护工作。一是开展澄江市抚仙湖北岸生态湿地（小白祥、洋潦营地块）与生态调蓄带建设项目永久基本农田补划方案编制工作、澄江市2020年度耕地质量分类成果更新、澄江市2021年度耕地质量分类成果更新与监测等工作；本年度继续处理九村页岩矿纠纷事件，争取尽快赔付相应款项。

- 五、项目实施内容

自然资源调查确权登记工作属于部门职责范围内的每年度常规工作，选取的技术服务单位协助澄江市自然资源局完成不动产登记数据库维护、无空间数据不动产单元外业修补测、新增楼盘除审核、登簿流程外的权籍调查成果检查、表格制作、资料扫描、信息补录等相关工作。

- 按照部门职能职责，结合上级部门下发违法图斑整改等工作任务，开展自然资源执法监察及耕地卫片监督检查工作。执法大队工作人员每周对澄江辖区内各乡镇街道进行违法用地巡查，若发生突发情况，需要及时到达现场进行处理。

- 围绕省市关于国土空间规划编制总体要求，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”的总体思路，本着“共抓大保护、不搞大开发”“城区做加法、湖边做减法”的原则，确定规划编制的基本思路和“一中心三组团”的基本发展格局，加快规划编制进程。

- 负责澄江市规划馆的建设、维护和管理工作，保证澄江市规划馆的正常运行；聘请法律顾问，每年度签订合同，在一个年度内，根据单位需求，法律顾问协助我局制定规范性文件、出台相关政策从法律方面提供修改及完善意见，同时参与把关审核我局权责清单修改工作，为我局规范性文件、权责清单清理制定提供帮助和辅助作用。

- 澄江县九村普通建筑材料用页岩矿采矿权合同纠纷已于2021年出具判决结果，需尽快处理相关赔付事宜；开展澄江市抚仙湖北岸生态湿地（小白祥、洋潦营地块）与生态调蓄带建设项目永久基本农田补划方案编制工作、澄江市2020年度耕地质量分类成果更新、澄江市2021年度耕地质量分类成果更新与监测等工作，成果通过省厅评审验收。

- 六、资金安排情况

本年度申请自然资源调查确权登记经费100.00万元，执法监察测绘及外业核查评估费用80.00万元，自然资源规划及管理经费348.00万元，自然资源业务管理经费201.36万元，自然资源开发利用与保护经费300.00万元，共计1,029.36万元。

- 七、项目实施计划

- 自然资源常规监测工作分季度开展，每季度对国家和省下发图斑中涉及疑似新增建设用地变化图斑的调查举证，根据实际变化情况补充提取和举证变化图斑，协助市自然资源局对县级增量数据进行核实确认，提交省、州（市）级检查。

- 计划每周安排执法大队工作人员对澄江辖区内各乡镇街道进行违法用地巡查，若发生突发情况，需要及时到达现场进行处理。

- 按照省市工作安排节点完成国土空间规划编制工作，2021年12月前完成专题研究工作，2022年3月完成初步方案编制工作，形成规划成果争取意见稿，2022年3月-6月根据相关意见进一步修改文本，2022年12月底前完成规划成果报批。根据《玉溪市第四轮矿产资源规划（2021-2025年）编制工作方案》要求，各县区于2021年3月，公开择优选取技术编制单位，及时开展第三轮规划实施评估、基础资料收集；2021年10月完成《矿产资源总体规划（2021-2025年）》初稿，2022年3月按程序提交市级审查；按省厅工作安排，提交《玉溪市矿产资源总体规划（2021-2025年）》送省级评审备案。目前以上两项工作均已完成，资金待支付。

- 维护规划馆各项设备，按月缴交水电费，以保证规划馆全年度正常运行；聘请法律顾问，根据单位需求，法律顾问协助我局制定规范性文件、出台相关政策从法律方面提供修改及完善意见；按照政府要求处置办公楼，若处置完成，需针对新办公地点进行修缮等。

- 澄江县九村普通建筑材料用页岩矿采矿权合同纠纷已于2021年出具判决结果，要求2022年12月底前赔偿完毕,但截至目前仅赔偿部分资金，需在年度内与财政积极对接，争取尽快完成赔付；澄江市抚仙湖北岸生态湿地（小白祥、洋潦营地块）与生态调蓄带建设项目永久基本农田补划方案编制项目于2021年12月完成，澄江市2020年度耕地质量分类成果更新、澄江市2021年度耕地质量分类成果更新与监测工作项目要求2022年5月31日前，完成县级2020年度耕地资源质量分类成果更新外业调查。2022年6月15日前，完成县级及州（市）级2020年度耕地资源质量分类更新成果上报。2022年6月20日前，完成县级2021年度耕地资源质量分类成果更新与监测外业调查。2022年7月15日前，完成县级及州（市）级2021年度耕地资源质量分类更新与监测成果上报。澄江市耕地卫片监督检查工作项目时于2021年10月启动，分两年实施，根据合同约定2021年12月底前及2022年12月底前分别完成耕地卫片核实、数据整合，成果通过省厅评审验收。以上内容均为工作已完成资金待支付。

- 八、项目实施成效

实施自然资源调查确权登记工作，基本建成县级农村不动产登记数据库，初步实现数据汇交，使农村不动产纳入不动产登记日常业务，实现不动产登记城乡全覆盖，充分保障广大农民的财产权益。此外，通过调查国土数据，可支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。

完成澄江市国土空间总体规划、澄江市主城区控制性详细规划及重点片区详细城市设计、抚仙湖保护和科学利用专项规划（2018-2035年）修编等规划编制工作，紧紧围绕打造“三个国际城市”的目标定位，高水平推进城市规划、建设和管理，不断提升城市环境、完善城市功能、丰富城市内涵，加快建设特色鲜明、生态优美、宜居宜业的现代化城市。

保证规划馆的平稳有序良好运行，有利于加强规划公示工作，便于公众参与城市建设,有利于打造澄江的城市名片，促进澄江招商引资，推动地方经济发展。保证局机关正常管理运行，有利于营造良好的工作环境，提高工作效率，更好地为群众办实事。

做好自然资源开发利用与保护工作，对澄江市土地市场起到了积极的促进作用，极大限度的提高了土地利用价值，增加了政府财政收入，经济效益明显。做好矿产资源管理、执法监察工作，能够避免国有资产流失，有效保护矿产和耕地。