澄江市文化馆2023年预算重点

领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

- 澄江市文化馆群众文化活动经费。

- 二、立项依据

- 根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发<云南省预算管理一体化政革实施方案>》(云财办〔2021〕36号）规定以及玉溪市财政局相关布置；根据《关于印发加快构建澄江县现代公共文化服务体系的实施意见的通知》(澄办发〔2017〕47号)、《玉溪市戏曲进乡村实施方案》（玉文广发〔2018〕69号）、云南省文化和旅游厅《关于印发2020年—2024年深入开展“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动的通知》（云文旅通〔2020〕19号）、玉溪市文化和旅游局关于印发《玉溪市2021年文化惠民演出工作方案》的通知（玉文旅发〔2021〕9号）、《澄江市2021年文化惠民演出工作实施方案》（澄文旅发〔2021〕1号）文件精神及要求。

- 三、项目实施单位

澄江市文化馆。

- 四、项目基本概况

群众文化活动为澄江市文化馆日常开展的常规活动，主要向公众提供免费的文艺演出、陈列展览、艺术培训、送戏下乡，完善场馆设施日常运行维护修缮等公共文化服务，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。

- 五、项目实施内容

- 群众文化活动项目主要是向公众提供免费的文艺演出、陈列展览、艺术培训、送戏下乡、场馆日常运行维护修缮等公共文化服务，具体是：刊印内部刊物《澄江文化》；开展戏曲进乡村文化惠民演出；开展周末小舞台演出

- 六、资金安排情况

- 预算资金25.00万元，资金安排如下：

- 1.刊印内部刊物《澄江文化》800本，23.75元/本，合计1.90万元，稿费预计0.70万元，编创人员工资2.40万元（0.20万元/月），总计5.00万元。

- 2.开展戏曲进乡村文化惠民演出36场12.60万元（0.35万元/场）；布标、背景制作费0.40万元；总计13.00万元。

- 3.开展周末小舞台演出35场，0.20万元/场，合计7.00万元。

- 以上总计25.00万元。

- 七、项目实施计划

- 1.刊印内部刊物《澄江文化》：1月启动实施，10月份以前完成刊印及支付合计约5.00万元。

- 2.开展送戏下乡演出：上半年18场，下半年18场，按照演出完成情况上半年支付6.63万元，下半年支付6.63万元。

- 3.开展周末小舞台演出：1月份开始演出，平均每周3场，全年计划完成35场，根据演出完成情况支付。

- 八、项目实施成效

确保我市各项文化免费开放服务工作正常开展，丰富和活跃人民群众文化生活，让人民群众基本文化权益得到更好保障，公共文化服务均等化水平稳步提高，切实保障人民群众进行公共文化鉴赏、参加大众文化活动等基本文化权益，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的需求。

- 项目2.

- 一、项目名称

- 澄江市文化馆自有资金项目。

- 二、立项依据

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发<云南省预算管理一体化政革实施方案>》(云财办〔2021〕36号）规定以及玉溪市财政局相关布置，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，根据《澄江市财政局关于规范各预算单位资金管理的通知》(便签〔2022〕1号）各预算单位要将单位资金纳入预算管理。

- 三、项目实施单位

- 澄江市文化馆。

- 项目基本概况

- 澄江市文化馆自有资金项目主要向公众提供免费的文艺演出、陈列展览、艺术培训、送戏下乡，完善场馆设施日常运行维护修缮等公共文化服务，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。

- 五、项目实施内容

群众文化活动项目主要是向公众提供免费的文艺演出、陈列展览、艺术培训、送戏下乡、场馆日常运行维护修缮等公共文化服务，具体是：举办群众性文化赛事活动；举办公益性讲座、展览；公共数字文化软硬件平台建设、公共数字文化资源制作采集与加工整理；服务设施的更新及维护、养护等。

- 六、资金安排情况

（一）中央补助免费开放经费16.00万元，包括：

1.劳务费（3人，其中，门卫0.18万元/月，保洁员0.10万元/月，志愿服务站临时工0.15万元/月），全年5.16万元（平均劳务费0.43万元/月）。

2.举办群众性文化赛事活动3场，平均2.00万元/场，合计约6.00万元。

3.举办公益性讲座、展览5期，平均0.50万元/期，合计约2.50万元。

4.设备维护与更新：约2.34万元。

（二）中央补助地方公共文化建设经费:15.00万元，包括：

1.公共数字文化软硬件平台建设、公共数字文化资源制作采集与加工整理约2.00万元（包括网站、微信公众号、一体机设备维护）。

2.开展文化艺术知识普及和培训（少儿培训两期，平均1.00万元/期），农村文艺骨干培训1期，平均3.00万元/期），合计约5.00万元。

3.开放服务设施的更新及维护（服装、道具、公共环境维护）3.00万元。

4.文化大篷车养护（保险、加油、维修等）2.00万元。

5.馆内零星修缮3.00万元。

（三）2022年结余结转资金：3.00万元，用于馆内日常运转。

- 七、项目实施计划

根据每月实际情况开展的文化惠民演出、活动赛事、展览活动、安保、保洁、大篷车养护、单位零星修缮等1至11月平均每月支出2.80万元，12月支出3.20万元。

- 八、项目实施成效

保障文化馆正常组织开展社会免费开放服务工作，丰富和活跃人民群众文化生活，让人民群众基本文化权益得到更好保障，公共文化服务均等化水平稳步提高，切实保障人民群众进行公共文化鉴赏、参加大众文化活动等基本文化权益，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的需求。

- 项目3.

- 一、项目名称

- 澄江市文化馆非物质文化遗产保护及非物质文化遗产传承人补助经费。

- 二、立项依据

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《云南省非物质文化遗产保护条例》和《玉溪市人民政府〈关于进一步加强非物质文化遗产保护与利用工作的实施意见〉的通知》（玉办发〔2018〕10号）和澄办发〔2017〕47号《关于印发加快构建澄江现代公共文化服务体系的实施意见》等文件精神，进一步加快推进澄江非物质文化遗产保护，继承和弘扬各民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设。

- 三、项目实施单位

- 澄江市文化馆。

- 四、项目基本概况

- 澄江市共有非遗保护项目8个类别，58项，其中国家级1项，省级1项，市级21项，县级35项；代表性传承人25人。其中国家级1人，省级2人，市级7人，县级15人。代表性传承人按要求履行着非遗传承人开展传承活动，培养后继人才；保管相关实物、资料；参与非物质文化遗产宣传、展示和交流等公益性活动。加强本地区非物质文化遗产的保护和传承。

- 五、项目实施内容

- 澄江市文化馆非物质文化遗产保护及非物质文化遗产传承人补助经费项目主要是澄江市非遗保护名录调查及传承人申报；开展文化和自然遗产日系列活动；开展非遗进社区、进乡村宣传展示活动；开展传承人群培训班；项目实物征集等。

- 六、资金安排情况

- 预算资金9.00万元，资金安排如下：

- （一）非物质文化遗产保护项目经费5.00万元，具体明细如下：1.澄江市非遗保护名录调查及传承人申报2.00万元；2.开展2023年文化和自然遗产日系列活动0.50万元；3.开展非遗进社区、进乡村宣传展示活动0.50万元；4.开展传承人群培训班1.00万元、临时性开展保护及宣传活动0.50万元、项目实物征集费用0.50万元。

- （二）县级非物质文化遗产传承人经费补助：截至2022年，我市共有县级非遗传承人15名，每人每年补助0.30万元，共需补助资金4.50万元。具体分配如下：

| - 序号 | - 姓名 | - 项目 | - 传承人 - 级别 | - 补助 - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 杨国富 | - 禄充大渔笼编制技艺 | - 县级 第二批2016-11 | - 0.30万元 |  |
| - 2 | - 朱天凤 | - 前香村草锅盖编制技艺 | - 县级 第二批2016-11 | - 0.30万元 |  |
| - 3 | - 唐文娟 | - 前香村草锅盖编制技艺 | - 县级 第二批2016-11 | - 0.30万元 |  |
| - 4 | - 何自成 | - 松元石门太平花灯 | - 县级 第二批2016-11 | - 0.30万元 |  |
| - 5 | - 张德元 | - 澄江藕粉制作技艺 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 6 | - 李俊 | - 关索戏 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 7 | - 王振辉 | - 彝族草狮子舞 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 8 | - 张鸿坤 | - 关索戏面具制作 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 9 | - 李绍坤 | - 阴灯 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 10 | - 代光红 | - 太平花灯 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 11 | - 毛政清 | - 澄江民间花灯 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 12 | - 魏永顺 | - 魏氏豌豆粉制作技艺 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 13 | - 王兴梅 | - 澄江民间花灯 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 14 | - 邱菊红 | - 滇剧 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |
| - 15 | - 杨梅 | - 松元彝族跳乐 | - 县级 第四批2021-12 | - 0.30万元 |  |

- 七、项目实施计划

- 1.6月份支出文化和自然遗产日系列活动费用。

- 2.11月以前支出保护名录调查及传承人申报费用。

- 3.11月份以前支出非遗进社区、进乡村宣传展示费。

- 4.12月份以前支出传承人群培训班费用。

- 5.12月份以前支出代表性传承人补助经费。

- 6.其他临时性费用于视情况而支出。

- 八、项目实施成效

- 通过开展非遗进校园活动、进社区、进乡村宣传展示活动，非遗传承人培训等文化和自然遗产日系列活动，挖掘我市优秀民族民间传统文化，积极申报非遗保护名录，推荐申报县级代表性传承人，保护好非遗文化，延续好非遗传承人。