- 澄江市文学艺术界联合会

- 2024年预算重点领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

- 《抚仙湖》双月刊编辑出版项目资金。

- 二、立项依据

- 根据原中共澄江县委《关于印发<澄江县人民政府机构改革实施意见>的通知》（澄发〔2011〕5号）文件：“坚持‘二为’方向，贯彻‘双百’方针，办好《抚仙湖》文学季刊，使之成为对外交流的窗口，作者会员发表作品的园地。负责《抚仙湖》文学刊物的组稿、编辑、出版、发行等工作”的规定。

- 以此设立此项目。

- 三、目实施单位

- 澄江市文学艺术界联合会。

- 四、项目基本概况

- 《抚仙湖》是澄江市唯一的一份综合性文艺季刊，由澄江市文学艺术界联合会主办，《抚仙湖》创刊于1971年，走过了70年的风雨历程，在各级的关心支持下，每年由本级财政安排资金保证《抚仙湖》的编辑、出版和发行。根据领导的要求，为加大对澄江的宣传力度，从2022年起，《抚仙湖》由季刊改版为双月刊。刊物以繁荣澄江的社会主义文化为目标，宣传党的方针政策、服务全市重点工作、展示澄江建设新成就、扩大澄江知名度、弘扬正能量、凝聚人心、鼓舞斗志，为加快澄江社会经济建设汇聚起磅礴力量。2024年，澄江市文联将大力推进《抚仙湖》双月刊的编辑、出版和发行工作，确保项目照《规划》按时、按质、按量完成。

- 五、项目实施内容

- 《抚仙湖》双月刊编辑出版项目，规划编辑出版刊物2期，发行2,000册。

- 六、资金安排情况

- 项目预算投入资金5.00万元，其中本级财政资金5.00万元，主要用于刊物征稿费发放、刊物编辑印刷费支付、刊物邮寄费支付、文艺协会会员作品创作采风、项目实施工作保障等环节，资金安排详见下表：

| 《抚仙湖》双月刊编辑出版项目资金测算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目任务明细名称 | 计量单位 | 单价 （元） | 计量数 | 测算数 （元） |
| 合计 |  |  |  | 50,000.00 |
| 一、专题创作采风费 |  |  |  | 10,000.00 |
| 1.车辆租赁费 | 辆 | 800.00 | 4 | 3,200.00 |
| 2.采风会员伙食费补助 | 人次 | 100.00 | 60 | 6,000.00 |
| 3.专题创作采风辅导场地租赁费 | 场 | 400.00 | 2 | 800.00 |
| 二、征集作品稿费 |  |  |  | 10,400.00 |
| 4.文字作品稿费 | 千字 | 80.00 | 100.00 | 8,000.00 |
| 5.摄影、书法作品稿费 | 幅 | 80.00 | 30 | 2,400.00 |
| 三、刊物编辑费 | 期 | 4,000.00 | 2 | 8,000.00 |
| 四、刊物印刷费 | 册 | 8.00 | 2,000 | 16,000.00 |
| 五、刊物邮寄费 | 册 | 1.00 | 2,000 | 2,000.00 |
| 六、项目工作经费 | 期 | 1,800.00 | 2 | 3,600.00 |

- 七、项目实施计划

- 项目规划从2024年1月1日开始实施，2024年12月31日完成，期限1年，编辑、出版和发行《抚仙湖》双月刊2期2,000册。

- 八、项目实施成效

- 通过项目的实施，一是把《抚仙湖》双月刊这一澄江唯一的文学刊物办成一份宣传党的方针政策、服务澄江重点工作、展示澄江建设新成就、扩大澄江知名度的优秀刊物；二是通过《抚仙湖》双月刊的出版发行，弘扬正能量，凝聚人心，鼓舞斗志，为加快澄江社会经济建设汇聚起磅礴力量；三是把《抚仙湖》双月刊打造成为一个澄江市文艺工作者的“初创平台”，为澄江市广大文学艺术爱好者实现新时代文学艺术梦想提供舞台，不断繁荣澄江的文艺事业，给广大读者提供优秀丰富的精神食粮。

- 项目2.

- 一、项目名称

- 重点文艺活动项目经费资金。

- 二、立项依据

- 1.《澄江市文学艺术界联合会章程》。

- 2.《澄江市庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案》。

- 3.澄江市人民政府常务会议纪要（第二十四期）。

- 以此设立此项目。

- 三、目实施单位

- 澄江市文学艺术界联合会。

- 四、项目基本概况

- 2021年是中国共产党成立100周年，100年来，中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事，集中展示我们党在内忧外患中诞生、在磨难挫折中成长、在攻坚克难中壮大，与人民同呼吸、共命运、心连心，风雨同舟、生死与共，从胜利走向胜利的伟大历程，充分展示我们党的百年伟大成就和宝贵经验，全面展示我们党团结带领全国各族人民打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的伟大成就，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，一切为了人民，一切依靠人民，全心全意为人民服务，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，各项事业取得历史性成就、发生历史性变革，澄江经济社会发展取得辉煌成就，各族人民生活在党的领导下发生翻天覆地的变化，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，激励和动员全市各族人民不忘初心、牢记使命，开拓奋进、攻坚克难，为全面建设社会主义现代化国家、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、谱写好实现中华民族伟大复兴中国梦的澄江篇章不懈奋斗。为认真贯彻落实上级的安排部署，按照《澄江市庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案》的相关要求，实施此项目。

- 五、项目实施内容

- 重点文艺活动项目包含2个子项目，主要内容为：

- （一）《澄江》画册编辑出版

- 1.图片征集。征集专题图片180幅。

- 2.文字征集。征集6千字的文字稿件。

- 3.精装画册印刷。印刷精装画册700册。

- （二）澄江市第二次文代会

- 1.会议用品采购。为参加会议的代表及邀请人员采购记录本、记录笔、资料袋、代表证等会议用品150份。

- 2.会议材料印刷。印刷会议材料200份。

- 3.会议服务人员聘用。外聘会议服务人员10名。

- 六、资金安排情况

- 项目预算投入资金10.00万元，其中市本级财政资金10.00万元，主要用于《澄江》画册编辑出版、澄江市第二次文代会2个子项目建设的经费保障，资金安排详见下表：

| 重点艺活动项目资金测算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目任务明细名称 | 计量单位 | 单价 （元） | 计量数 | 测算数 (元） |
| 合计 |  |  |  | 100,000.00 |
| - 一、《澄江》画册编辑出版 |  |  |  | 90,400.00 |
| 1.图片稿费 | 幅 | 110.00 | 180 | 1,980.00 |
| 2.文字稿费 | 千字 | 100.00 | 6.00 | 600.00 |
| 3.精装画册印刷费 | 册 | 100.00 | 700 | 7,000.00 |
| 二、澄江市第二次文代会 |  |  |  | 9,600.00 |
| 4.会议用品采购费 | 份 | 20.00 | 150 | 3,000.00 |
| 5.会议材料印刷费 | 份 | 30.00 | 200 | 6,000.00 |
| 6.会议服务人员聘用费 | 人 | 60.00 | 10 | 600.00 |

- 七、项目实施计划

- 项目规划从2024年1月1日开始实施，2024年12月31日完成，期限1年，年内完成项目的所有建设任务。

- 八、项目实施成效

- 一是《澄江》画册反映了澄江各族人民人民在革命和建设中波澜壮阔的奋斗史，直观呈现中国共产党人在民族伟大复兴征程上的担当、作为和奉献精神，展示了澄江在中国特色社会主义事业建设中取得的伟大成就，实现了坚定信心、增强自行、凝聚力量、推进事业的目标；二是顺利召开第二次文代会，完成澄江市文联领导班子的换届选举工作，配齐配强领导班子，为繁荣澄江文艺事业奠定坚实基础。