玉溪市红塔区档案馆2024年预算重点领域

财政项目文本公开

- 项目名称

（一）红塔区国家综合档案馆新馆建设项目；

（二）红塔区国家综合档案馆新馆建设后期配套资金项目；

（三）馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费；

- 立项依据

- （一）根据《国家发展改革委、国家档案局关于印发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（发改投资〔2010〕2588号）及《云南省发展和改革委员会、云南省档案局关于转发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（云发改投资〔2011〕203号）文件精神，红塔区国家综合档案馆新馆建设被列为“十二五”中央支持项目，中央财政资金补助990.00万元。经中共玉溪市红塔区委四届区委第五十四次常委会议，第四届区人民政府第十八次常务会议研究同意，红塔区国家综合档案馆建设项目在明珠路以西、高仓街道梁王坝社区旁建设，项目所需配套资金全部由区级财政承担。

（二）根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》(玉办发〔2015〕39号)文件的精神，要求把档案馆运行维护费以每卷每年2.00元的标准列入本级年度财政预算予以安排，我馆现有馆藏约60,381卷档案，共需120,762.00元。

- 项目实施单位

玉溪市红塔区档案馆。

- 项目基本概况

（一）红塔区国家综合档案馆项目计划总投资2234.07万元，截止目前，共支付项目前期费用及施工单位工程进度款1534.20万元，按计划总投资的资金缺口为699.87万元，实际资金缺口约为755.97万元。

（二）红塔区国家综合档案馆后期配套设施设备资金缺口总计约为6606486.2元。具体为：

1.红塔区档案馆数字信息化建设，需资金投入估算约2712042.2元（说明：经对接市档案局、馆，市级正在开发建设档案综合业务管理系统，此系统可延伸至县区使用，为避免资金浪费，保障我区档案管理系统与市级统一，建议目前暂不单独购置档案综合业务管理系统）。

2.库房、功能室、会议室、办公室等后期配套设施设备采购安装需要资金投入，初步估算约2454444元。

3.新馆展厅、大厅、走廊档案文化建设，需资金投入估算约1000000元。

4.新馆地下室建设，初步估算约240000元。

5.搬家费估算约200000元。

- （三）红塔区档案馆现有馆藏档案约6.00万余卷、件，通过对这部分档案开展维护，尽量延长档案的使用寿命，确保档案的完整与安全和规范管理，更好的为红塔区经济建设、编史修志、工作查考、解决纠纷服务。

- 项目实施内容

- （一）红塔区国家综合档案馆项目的实施内容：1.根据施工设计要求，督促消防工程施工方认真组织施工，严格照图施工，按质按量按时完成施工任务，完成消防工程专项验收；2.根据施工设计要求，督促智能化工程施工方认真组织施工，严格照图施工，按质按量按时完成施工任务，完成智能化工程专项验收，最后完成整个项目的终验工作；3.根据项目所需设备要求，待预算资金到位后进行设备设施的采购及后期安置。

（二）玉溪市红塔区国家综合档案馆新馆建设后期配套资金项目的实施内容：为红塔区档案馆配套设施设备，含展厅、大厅、走廊档案文化建设，数字信息化建设，地下室建设等。其中，红塔区档案馆数字信息化建设主要内容为档案数字化加工、智能型库房建设及电子查档系统建设。库房、功能室、会议室、办公室等档案装具配备包括图书柜、报刊柜、密集架、查阅中控台、查阅桌、空调等设施设备的采购安装。新馆展厅、大厅、走廊档案文化建设主要内容是筹办档案展览，包括展厅装修、布置、相关设备购置等。新馆地下室建设内容包括地下室地面改造及交流充电桩安装。

（三）馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费项目的实施内容：1.对馆藏约6.00万卷档案进行定期杀虫灭菌、换壳。2.更新维护库房消防设备，开展工作人员消防安全知识培训和演练。3.购买档案管理设备、档案利用设备、查阅档案打印纸及其他用品。4.库房卫生清洁打扫。

- 资金安排情况

- （一）红塔区国家综合档案馆项目资金安排:

- 1.建设工程配套资金：室外附属工程预计2023年内完工后，将进入消防工程验收、审计阶段，审计结束须按合同预计支付工程款与建设其他合同款，约为422.96万元；

- 2.建设其他合同款为138.27万元；

- 3.工程建设其它费：约88.36万元；

- 4.项目建设预备金：106.38万元。

（二）红塔区国家综合档案馆后期配套设施设备资金安排

- 1.红塔区档案馆数字信息化建设，需资金投入估算约2712042.2元（说明：经对接市档案局、馆，市级正在开发建设档案综合业务管理系统，此系统可延伸至县区使用，为避免资金浪费，保障我区档案管理系统与市级统一，建议目前暂不单独购置档案综合业务管理系统）。

- 2.库房、功能室、会议室、办公室等后期配套设施设备采购安装需要资金投入，初步估算约2454444元。

- 3.新馆展厅、大厅、走廊档案文化建设，需资金投入估算约1000000元。

- 4.新馆地下室建设，初步估算约240000元。

5.搬家费估算约200000元。

（三）馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费项目资金安排：

1.对馆藏约6万余卷档案进行定期杀虫灭菌、更换卷盒5000元。

2.工作人员消防培训和演练5000元。

3.购买档案管护设备、设施；根据档案管护要求，用相应的设施设备调控、管理库房；对馆内设施设备进行维护及维修,共计66776元。

4.库房三月一次小清扫，一年一次大清扫，办公区域保洁费54000元。

- 项目实施计划

- （一）红塔区国家综合档案馆项目实施计划：

1.2024年一季度，在消防工程和电梯工程通过专项验收后支付消防工程和电梯工程欠款。

2.2024年二季度，在智能化工程通过专项验收后支付智能化工程欠款。

3.2024年三季度，在项目终验结束后，支付主体土建工程欠款。

- 4.2024年四季度，支付其他所欠款项，完成整个项目的工程审核和结算工作。

- （二）红塔区国家综合档案馆后期配套设施设备项目实施计划：

- 1.2024年一季度，完成新馆地下室建设及搬家费资金拨付；

- 2.2024年二季度，完成新馆展厅、大厅、走廊档案文化建设资金拨付；

- 3.2024年三季度，完成库房、功能室、会议室、办公室等后期配套设施设备采购安装资金拨付；

- 4.2024年四季度，完成数字信息化建设资金拨付。

（三）馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费项目实施计划：

1.对馆藏约6万余卷档案进行定期杀虫灭菌、更换卷盒。

2.开展工作人员消防安全知识培训和演练。

3.购买档案管护设备、设施；根据档案管护要求，用相应的设施设备调控、管理库房；对馆内设施设备进行维护及维修。

4.库房卫生清洁打扫。

- 项目实施成效

- （一）100.00%完成消防工程的施工任务并通过消防工程专项验收；100.00%完成智能化工程的全部施工工作并通过智能化工程专项验收；完成整个项目的终验工作；完成整个项目的工程结算审核工作；根据项目实施内容，确定项目预期目标为：按期完成新馆建设后期配套装修，尽早搬迁至新馆使用并布置开展展览。

（二）每年检查档案保存情况，对破损档案、不规范档案进行修裱、整改，严格按照库房管理的十防要求定期对档案进行杀虫灭菌，维护更新好库房的设施设备，提高管理水平，延长档案使用寿命，确保档案安全。为人民群众和社会各界提供档案史料和档案信息资源的查阅利用做好有力保障。

玉溪市红塔区档案馆

2024年2月27日