中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2024年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

2024年红塔区创建全国民族团结进步示范区工作经费。

- 立项依据

- 为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央民族工作会议精神，进一步巩固提升民族团结进步示范区创建成果，根据《中央宣传部、中央统战部、国家民委<关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见>》（民委发〔2010〕13号），《中共中央办公厅  国务院办公厅印发<关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见>的通知》（中办发〔2018〕65号），《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）〉的通知》（云发〔2017〕8号），《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于玉溪市创建全国民族团结进步示范市的实施意见》（玉发〔2018〕18号）、《玉溪市创建全国民族团结进步示范市领导小组办公室关于印发<玉溪市深入开展民族团结进步示范市创建“八进”活动实施方案>的通知》（玉创建办〔2018〕1号）、《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室印发<关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施意见>的通知》（玉办发〔2019〕17 号）文件要求，红塔区委、区政府高度重视全国民族团结进步示范区创建工作，并结合红塔区实际，组建工作专班，制定创建实施方案，领导全区上下开展了一系列卓有成效的民族团结进步示范创建工作。

- 项目实施单位

红塔区委统战部（区侨联、区民宗局）

- 项目基本概况

- 为巩固提升2013年以来民族团结进步示范创建成果，按照“建设小康同步、公共服务同质、法治保障同权、民族团结同心、社会和谐同创”的要求，全面推进2023年创建成全国民族团结进步示范区工作，经班子会议决定，红塔区创建全国民族团结进步示范区工作经费10.00万元工作经费，用于完成创建任务。

- 项目实施内容

1. 2024年10月以前打造重点区域宣传氛围，制作重点区域宣传栏、宣传牌、宣传标识标语制作；

2.2024年10月以前开展民族团结书籍、宣传图册、书刊制作；

3.2024年10月以前开展创建互观互检工作；

4 2024年11月以前完成创建办公室展示栏制作、迎检相关文档资料收集。

- 资金安排情况

1.红塔区创建全国民族团结进步示范区工作经费项目重点区域宣传氛围营造、民族团结书籍、宣传图册、书刊制作等材料部分是一次性付款项目，计划在2024年10月完成支出计划。

2.创建办编外工作人员年度绩效考核奖一次性付款项目，计划在2024年12月完成支出计划；

3.创建办编外工作人员每月绩效考核奖实行每月支付。

- 项目实施计划

1.2024年10月以前打造重点区域宣传氛围，制作重点区域宣传栏、宣传牌、宣传标识标语制作；

2.2024年10月以前开展民族团结书籍、宣传图册、书刊制作；

3.2024年10月以前开展创建互观互检工作；

4.2024年11月以前完成创建办公室展示栏制作、迎检相关文档资料收集。

- 项目实施成效

通过开展民族团结进步示范创建工作，打造一批国家级、省级民族团结进步示范村（社区）、民族特色旅游村寨等一批具有代表性、示范性的示范点，充分发挥出以点带面、示范先行的作用，全面推进民族团结进步示范区创建工作。