玉溪市教育体育局（本级）2025年预算

重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 2025玉溪马拉松赛

- 二、立项依据

- 为全面贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实体育强国建设纲要和云南高原特色体育强省建设规划，聚焦玉溪高质量跨越式发展主题，传承红色基因，讲好聂耳和国歌故事，打造具有玉溪辨识度的标志性体育赛事品牌，经市政府同意，拟于10月上旬在红塔区中心城区举办2025玉溪马拉松赛。

- 三、项目实施单位

玉溪市教育体育局

- 四、项目基本概况

深入贯彻落实体育强国建设纲要和云南高原特色体育强省建设规划，聚焦玉溪高质量跨越式发展主题，传承红色基因，讲好聂耳和国歌故事，擦亮“聂耳故乡·红色之城”名片，打造具有玉溪辨识度的标志性体育赛事品牌，展现新时代玉溪社会主义现代化建设新面貌、新成就。马拉松赛事组织主要分为组织保障工作、宣传工作、竞赛工作、配置保障工作、安全保卫工作、后勤保障工作、志愿者服务工作、配套活动保障工作等，赛事项目主要有马拉松、半程马拉松、迷你跑（亲子跑）。通过举办玉溪马拉松赛事，促进体育消费，促进全市文体旅融合发展。

- 项目实施内容

- 主要用于赛事活动组织，使用范围主要包含以下几方面：一是竞赛组织保障经费预算：55.6万元；二是赛事宣传保障经费预算：43.4万元；三是赛事配置保障经费预算：32.9万元；四是竞赛物料保障经费预算：195万元；五是赛事搭建保障经费预算：75万元；六是后勤接待保障经费预算：19.6万元；七是配套活动保障经费预算：1.5万元；八是后勤保障经费预算：57万元。

六、资金安排情况

赛事经费预算480万元，统一纳入省级体育彩票公益金预算安排，办赛经费由市教育体育局和市财政局共同承担。其中，市教育体育局承担80%，市财政局承担20%。

七、项目实施计划

项目开展时间为2025年10月上旬，4—5月组织开展项目实施评估，筹集项目实施经费；5—6月组织赛事服务采购招标，遴选比赛场地。开展食宿、接待、竞赛器材购置等筹备工作；10月组织实施比赛。

八、项目实施成效

通过实施本项目，实现全面贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》（国办发〔2018〕121号）及《云南省人民政府办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的实施意见》精神，推动体育竞赛产业快速发展，打造具有玉溪辨识度的标志性体育赛事品牌，通过举办玉溪马拉松赛事，以体促旅放大体育赛事溢出效应、释放消费潜力、激发城市活力、提升城市形象，全面激活文体旅融合发展动力，让参赛“流量”切实转化为经济“增量”。